Приложение

к приказу от 27.01.2012 №  59/01-07

План действий

по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников

образовательных учреждений Пензенской области в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Изучение проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | 2012 год | ознакомление с проектом | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация общественного обсуждения проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | январь-февраль 2012 года | разработка предложений и формулировка замечаний | Министерство образования Пензенской области, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пензенской области на 2011 - 2015 годы» с целью создания условий для совершенствования организации питания обучающихся | в течение года | выполнение плана мероприятий | Министерство образования Пензенской области, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Мониторинг организации питания обучающихся образовательных учреждений | в течение года (согласно графику) | аналитическая справка | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Мониторинг состояния материально-технической базы пищеблоков школьных столовых образовательных учреждений | февраль 2012 года | аналитическая справка | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Проведение капитального и косметического ремонтов школьных пищеблоков и обеденных залов | III квартал 2012 года | приведение помещений в соответствие с нормами СанПин | Министерство образования Пензенской области, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Приобретение оборудования для столовых образовательных учреждений | III квартал 2012 года | оснащение школьных столовых современным технологическим и холодильным оборудованием | Министерство образования Пензенской области, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Повышение квалификации специалистов школьных пищеблоков | в течение года | повышение квалификации персонала | Министерство образования Пензенской области |
|  | Обеспечение учащихся доступным, сбалансированным и качественным горячим питанием | в течение года | 100% охват двухразовым качественным сбалансированным горячим питанием обучающихся | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Формирование культуры здорового питания школьников во внеклассной и внеурочной деятельности учащихся | в течение года | участие в конкурсах, акциях, других мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и культуры здорового питания | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Информационное обеспечение проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | в течение года | оформление стендов, организация выставок, выпуск информационного материала, размещение справочной информации на сайтах образовательных учреждений | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
|  | Просветительская робота с участниками образовательного процесса | в течение года | проведение бесед, дискуссий, семинаров, конференций, круглых столов, классных часов, родительских собраний и пр. | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |