**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной Программы**

**за 9 месяцев 2015 года**

(с нарастающим итогом с начала года)

**"Развитие образования в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы"**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименова-ниемероприя-тий  | Показатели реализации мероприятий  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)  |
| Всего  | в том числе по источникам:  |
| Бюджет Пензенской области  | бюджет Никольского района Пензенской области  | местные бюджеты  | внебюджетные источники  |
| Ед. изм. | план на 2015 г. | факт за 9 мес. 2015 г. | % <\*>  | планна 2015 г.  | Кассо-выерасхо-ды за 9 мес. 2015 г.  | % <\*>  | план на2015 г  | Кассовыерасходы за 9 мес. 2015г | % <\*>  | план на 2015 г. | Кассо-выерасхо-ды за 9 мес. 2015 г. | % <\*>  | план на 2015г | Кассовыерасходы за 9 мес. 2015г. | % <\*> | план на 2015г | Кассовыерасходы за 9 мес. 2015г  | % <\*> |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |
| **1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на 2014-2020 годы»**  |
| 1.1. | Оказание мун. услуг дошкольного образова-ния, предос-тавляемых МБО орга-низациями | % | 75 | 75,2 | 100,3 | 57722,4 | 40461,8 | 70,0 | 48808,8 | 35570,0 | 72,8 | 8913,6 | 4891,8 | 54,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **57722,4** | **40461,8** | **70,0** | **48808,8** | **35570,0** | **72,8** | **8913,6** | **4891,8** | **54,8** |  |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования на 2014-2020 годы»**  |
| 2.1  | Оказание мун. услуг нач. общего, ср. общего образования, предостав-ляемых МБО орга-низациями | % | 93 | 93 | 100 | 114632,9 | 80691,7 | 70,3 | 96935,7 | 68460,9 | 70,6 | 17697,2 | 12230,8 | 69,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **114632,9** | **80691,7** | **70,3** | **96935,7** | **68460,9** | **70,6** | **17697,2** | **12230,8** | **69,1** |  |  |  |  |  |  |
| **3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования на 2014-2020 годы»** |
| 3.1. | Оказание мун. услуг дополн. об- разования в МОО | % | 76,2 | 79 | 103,7 | 27248,5 | 18458,8 | 67,7 |  |  |  | 27248,5 | 18458,8 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **27248,5** | **18458,8** | **67,7** |  |  |  | **27248,5** | **18458,8** | **67,7** |  |  |  |  |  |  |
| **4. Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014-2020 годы»** |
| 4.1. | Оказание мун.услуг по органи-зации летне-го отдыха и труда детей |  |  |  |  | 1023,8 | 568,7 | 55,5 |  |  |  | 1023,8 | 568,7 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение путевок в лагеря и са-натории | % | 28 | 28 | 100 | 300,3 | 291,2 | 96,9 | 244,6 | 244,6 | 100,0 | 55,7 | 46,6 | 83,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация отдыха де-тей в ЛТО круглосуточного пребы-вания на ба-зе ликвиди-рованных МО школ. Приобретение путевок в ЛТО | % | 321 | 277 | 86,2 | 2275,5 | 2091,0 | 91,8 | 2148,4 | 1980,3 | 92,1 | 127,1 | 110,7 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Трудоустройство детей в ЛТО круг-лосуточного пребывания | % | 177 | 177 | 100 | 157,2 | 111,1 | 70,6 |  |  |  | 157,2 | 111,1 | 70,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Организация питания детей в ла-герях днев-ного пребы-вания на ба-зе общеоб-раз. органи-заций райо-на | % | 1030 | 955 | 92,7 | 1183,4 | 1092,3 | 92,3 | 955,1 | 876,1 | 91,7 | 228,3 | 216,2 | 94,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **4850,2** | **4154,3** | **85,6** | **3348,1** | **3101,0** | **92,6** | **1502,1** | **1053,3** | **70,1** |  |  |  |  |  |  |
| **5. Подпрограмма 5 «Организация и обеспечение деятельности Управления образования администрации Никольского района пензенской области на 2014-2020 годы»** |
| 5.1. | Обеспечение деятельно-сти Управ-ления обра-зования | % | 100 | 100 | 100 | 10509,3 | 8915,9 | 84,8 |  |  |  | 10509,3 | 8915,9 | 84,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Обеспечение реализа-ции полно-мочий в об-ласти обра-зования |  |  |  |  | 7057,1 | 5417,1 | 76,7 | 7057,1 | 5417,1 | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **17566,4** | **14333,0** | **81,5** | **7057,1** | **5417,1** | **76,7** | **10509,3** | **8915,9** | **84,8** |  |  |  |  |  |  |
| **6. Подпрограмма 6 «Дети-сироты на 2014-20520 годы»** |
| 6.1. | Назначение и выплата вознаграждения, причи-тающегося приемным родителям | % | 99 | 99 | 100 | 1283,2 | 1054,7 | 82,1 | 1283,2 | 1054,7 | 82,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Назначение и выплата ден. средств в целях ор-ганизации летнего от-дыха детей-сирот и де-тей, остав-шихся без попечения родителей, находящихся на воспи-тании в се-мьях опеку-нов (попечи-телей), при-емных се-мьях | % | 99 |  |  | 216,0 | 216,0 | 100 | 216,0 | 216,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Назначение и выплата ден. средств на содержа-ние детей-сирот и де-тей, остав-шихся без попечения родителей, находящихся на воспи-тании в се-мьях опеку-нов (попечи-телей), при-емных семь-ях | % | 99 | 99 | 100 | 4207,3 | 3393,8 | 80,6 | 4207,3 | 3393,8 | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Назначение и выплата денежной компенсации, связанной с возмеще-нием расхо-дов на прое-зд | % | 100 | 96 | 96 | 91,5 | 45,3 | 49,5 | 91,5 | 45,3 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **5798,0** | **4709,8** | **81,2** | **5798,0** | **4709,8** | **81,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **227818,4** | **162809,4** | **71,4** | **161947,7** | **117258,8** | **72,4** | **65870,7** | **45550,6** | **69,1** |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка к ОТЧЕТУ**

**об исполнении мероприятий муниципальной Программы**

**за 9 месяцев 2015 года**

**"Развитие системы образования в Никольском районе Пензенской области**

**на 2014-2020 годы"**

1. **Подпрограмма 1 («Развитие дошкольного образования на 2014-2020 годы»)**
	1. «Оказание муниципальных услуг дошкольного образования, предоставляемых муниципальными бюджетными организациями»

Показатели реализации мероприятий за 9 месяцев 2015 г. – 100,3 %, а именно:

«Повышение удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования» - 100%

«Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием от общего числа нуждающихся в таком образовании» - 100,3%

1. **Подпрограмма 2 («Развитие общего образования на 2014-2020 годы»)**

2.1.«Оказание муниципальных услуг начального общего, среднего общего образования, предоставляемых муниципальными бюджетными организациями»

 Показатели реализации мероприятий за 9 месяцев 2015 г. – 100,0 %, а именно:

«Удельный вес численности населения в возрасте 7-17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет» - 100%

«Доля учителей, прошедших повышение квалификации, в общей численности» -100%

1. **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования на 2014-2020 годы»**

3.1.«Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования»

Показатели реализации мероприятий за 9 месяцев 2015 г. – 103,7 %, а именно:

 «Удовлетворенность населения качеством дополнительных услуг» - 100%

 «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет» - 103,7%

1. **Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014-2020 годы»**
	1. «Приобретение путевок в лагеря и санатории»

 Показатели реализации мероприятий за 9 месяцев 2015 г. – 100,0 %

* 1. «Организация отдыха детей в ЛТО круглосуточного пребывания на базе ликвидированных муниципальных общеобразовательных школ. Приобретение путевок в ЛТО.»

 Показатели реализации мероприятий за 9 месяцев 2015 г. – 86,2 %

 Реализация мероприятия продолжается в течение осеннего периода времени.

1. **Подпрограмма 6 «Дети-сироты на 2014-2020 годы»**
	1. «Назначение и выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям» - 100%
	2. «Назначение и выплата денежных средств в целях организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях» - 100%
	3. «Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов 9 попечителей), приемных семьях» - 100 %
	4. «Назначение и выплата денежной компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд» - 100%

Показатель реализации всех мероприятий за 9 месяцев 2015 г. – 100%, а именно:

«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» - 100%