
УТВЕРЖДАЮ:

и.о.начальника Управления образования

администрации Никольского района



**План мероприятий в Никольском районе Пензенской области**

**на 2020 – 2021 учебный год по повышению уровня подготовки выпускников по учебным предметам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ЕГЭ) в 2020 году** | | | | |
| 1.1. | | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году в Никольском районе | Август 2020г. | Управление образования администрации Никольского района |
| 1.2. | | Представление итогов проведения ЕГЭ в 2020 году Никольском районев публичном докладе об итогах развития системы образования в 2019/2020 учебном году | Август 2020г. | Управление образования администрации Никольского района |
| 1.3. | | Обсуждение результатов ЕГЭ на совещаниях с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей по УВР | Сентябрь 2020г. | Управление образования администрации Никольского района |
| 1.4. | | Рассмотрение итогов ЕГЭ в рамках заседаний городских методических объединений учителей - предметников | Сентябрь 2020г. | Управление образования администрации Никольского района |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | | Участие в вебинарах для учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации с учетом особенностей экзаменов в 2021 году | В течение учебного  года | Управление образования администрации Никольского района  Руководители школ |
| 2.2. | | Разработка и утверждение планов мероприятий школ по повышению качества среднего общего и основного общего образования | Сентябрь – октябрь 2020г. | Руководители школ |
| 2.3. | | Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для сдачи экзамена, с целью определения группы «риска» | До 01.02.2021г. | Руководители школ |
| 2.4. | | Участие в семинарах-практикумах по вопросам выполнения заданий ГИА повышенной сложности | Октябрь-апрель | Руководители школ |
| 2.5. | | Проведение психологических тренингов для выпускников, их родителей | По плану | Руководители школ |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 3.1. | | .1. Изучение нормативно-правовых актов по организации и проведению ГИА в 2021 году | В течение учебного |  |
| **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | |  |  |
| 4.1. | | Участие в совещаниях, вебинарах всех уровней по подготовке к проведению ГИА в 2021 году | В течение учебного  года | Управление образования администрации Никольского района |
| 4.2. | | Организация прохождения дистанционного обучения работниками пунктов проведения экзаменов с выдачей сертификатов | Апрель – май 2021г. | Управление образования администрации Никольского района |
| 4.3. | | Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР по вопросам ГИА в 2021 году | Декабрь 2020г. – май 20221г. | Управление образования администрации Никольского района |
| 4.4. | | Организация обучения граждан, заявившихся в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Апрель – май 2021г. | Управление образования администрации Никольского района |
| **5.Организационно-информационное сопровождение ГИА** | | |  |  |
| 5.1. | | Формирование РИС ГИА по общеобразовательным организациям и МСУ. Сбор и обработка сведений для справочников РИС ГИА | Ноябрь 2020 – апрель 2021 | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.2. | Обеспечение пункта проведения экзаменов необходимым оборудованием, канцелярскими товарами | | Апрель | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.3. | Формирование базы данных по работникам пункта | | Февраль-апрель 2021 | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 класса | | Декабрь 2020г.  Февраль 2021г. | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.5. | Информирование всех участников ГИА, родителей о проведении ГИА, ведение раздела на сайте Управления образования администрации Никольского района | | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.6. | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА | | В течение учебного  года | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.7. | Взаимодействие со средствами массовой информации в период организации и проведения ГИА | | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Управление образования администрации Никольского района |
| 5.8. | Оформление информационных стендов в школах города по процедуре проведения ГИА в 2021 году | | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | школы |
| 5.9. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | | В течение учебного  года | школы |
| 5.10. | Проведение классных родительских собраний по вопросам подготовки ребенка к сдаче экзаменов | | Ноябрь 2020 – май 2021 | школы |
| 5.11 | Проведение психологических консультаций для родителей участников ГИА | | Декабрь 2020 – май 2021 | школы |