Управления образования администрации Никольского района Пензенской области

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления образования

администрации Никольского района

Пензенской области

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта адресной методической помощи по направлению   
«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в сложных социальных условиях»  
на 2023 год

г. Никольск

**Цель:** принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования, выявление причин снижения успеваемости обучающихся

**Основные направления работы** по повышению качества образования в МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза И.М. Каткова с.

Базарная Кеньша, МБОУ СОШ ст.Ночка Никольского района Пензенской области, МБОУ СОШ им. П.А. Столыпина Никольского района Пензенской области, МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Александра Архиповича. Винокурова р.п. Сура Никольского района Пензенской области, МБОУ ООШ с. Казарка Никольского района Пензенской области.

Организационные и контрольно-аналитические мероприятия.

Работа с обучающимися.

Работа с родителями обучающихся.

Работа с педагогическими кадрами.

**Ожидаемые результаты:**

Ожидаемые результаты:

1) выявление основных причин неуспеваемости обучающихся;

2) удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении;

3) получение каждым ребенком базового уровня образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Индикативные показатели | Ответственные |
| **Организационное сопровождение** | | | | |
| 1. | Старт проекта адресной методической помощи образовательным организациям в 2023 г в Никольском районе. | 20.12.2022 | Приказ Управления образования администрации Никольского района Пензенской области от 20.12.2022 | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области |
| 2. | Создание на сайте Управления образования администрации Никольского района и на сайтах ОО информационной страницы о реализации проекта | 20.12.2022 | Размещение информационно­методических материалов о проекте. | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 3. | Анкетирование (опрос) участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей) школы-участницы проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами. | 17.01.2023­  28.01.2023 | Выявление рисковых профилей | Руководители ОО |
| 4. | Получение результатов анкетирования, анализ рисковых профилей | 31.01.2023­  15.02.2023 | Определение профилей с высокой и средней значимостью риска для разработки муниципальной «Дорожной карты», концептуальных документов школы | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 5. | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи | Вторая декада февраля  2023 г. | Создание рабочей группы | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области |
| 6. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» методической помощи образовательной организации - участнице проекта. | Вторая декада февраля  2023 г. | Приказ Управления образования администрации Никольского района | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработка ОО концептуальных документов:  - концепция развития;  - среднесрочной программы развития;  - антирисковых программ с учетом верификации рисковых профилей школы. | До 21.03.2023 | Утверждение концептуальных документов школы по устранению рисков и размещение в сети интернет | Горбунова А.Р., муниципальный координатор, директора ОО |
| 8. | Реализация мероприятий «Дорожной карты» с участием куратора | До 31 .12. 2023 | Проведение 100% мероприятий с участием куратора проекта. | Руководители ОО |
| 9. | Проведение мониторинга факторов риска | Ежеквартально | Выявление факторов риска. Намечены мероприятия по их устранению. | Руководители ОО |
| 10. | Мониторинг качества разработанных программ по предметам для неуспевающих обучающихся. | Март 2023 | Подготовлены рекомендации по корректировке программ | Руководители ОО |
| 11. | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в ОО в результате реализации проекта. | Май 2023 | Концептуальные документы (Концепция развития, «Дорожная карта», среднесрочная программа развития, программы антирисковых мер) размещены в сети интернет | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 12. | Второй мониторинг наступления позитивных изменений в результате реализации проекта. | Ноябрь 2022 | Размещение документов на сайте | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 13. | Подведение итогов реализации проекта Аналитический отчет по итогам реализации | Декабрь 2023 | Подведение итогов реализации проекта в 2023 году. По итогам приняты управленческие решения. | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| **Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов** | | | | |
| 14. | Составление «банка данных» обучающихся с рисками учебной неуспешности | Март-апрель 2023 | Проведение анкетирования обучающихся | Руководители ОО |
| 15. | Обновление «банка данных» обучающихся с рисками учебной неуспешности | Сентябрь-октябрь 2023 | Повторное проведение анкетирования обучающихся | Руководители ОО |
| 16. | Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных в ходе контрольных работ;  разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся с рисками учебной неуспешности | До 31.12. 2023 | Разработка индивидуальных образовательных траекторий | Руководители ОО |
| 17. | Контроль использования на уроках разнообразных способов оценивания учащихся «группы риска», дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы, использования посильных индивидуальных заданий | До 31.12. 2023 | Посещение уроков | Руководители ОО |
| 18 | Проверка уровня преподавания предметов, по которым учащиеся показывают низкие результаты | До 31.12. 2023 | Составлен график мероприятий. Анализ и самоанализ мероприятий с целью устранения выявленных рисков низких образовательных результатов | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 19. | Проведение заседаний методических объединений по повышению мотивации к обучению | Сентябрь – декабрь 2023 | В планы работы районных методических объединений включены мероприятия по совершенствованию образовательных технологий, технологий работы с родителями | Руководители ОО |
| 20. | Вовлечение обучающихся во внеклассную работу по предметам с целью формирования мотивации учения | До 31.12.2023 | Включение в план внеклассных мероприятия | Руководители ОО |
| 21. | Проведение психологических тренингов по диагностике и снижению уровня тревожности обучающихся с рисками учебной неуспешности | До 31.12. 2023 | Выявление причин тревожности, составление плана индивидуальной работы | Руководители ОО педагоги-психологи |
| 22. | Проведение открытых уроков, семинаров, мастер- классов, тренингов в ОО, находящихся в зоне риска | До 31.12. 2023 | Составлен график мероприятий. Анализ и самоанализ мероприятий с целью устранения выявленных рисков низких образовательных результатов. | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 23. | Административное совещание по обсуждению предварительных итогов реализации проекта с участием муниципального координатора | Июнь, декабрь 2023 | Подведение итогов реализации проекта, определение перспектив. | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Круглый стол для руководителей общеобразовательных учреждений «Методики, технологии, используемые педагогами школы в образовательном процессе» | Октябрь 2023 | Обобщение и распространение педагогического опыта | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 25. | Организация адресной работы с учителями | До 31.12. 2023 | Разработка адресных рекомендаций для педагогов | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 26. | Сотрудничество ОО зоны риска с школами с центрами «Точка роста» | До 31.12. 2023 | Посещение обучающими 9-11 классов центров «Точка роста» ОО г. Никольска | Руководители ОО |
| 27. | Сотрудничество ОО зоны риска с организациями дополнительного образования | До 31.12. 2023 | Заключение договоров сотрудничества с организациями дополнительного образования | Руководители ОО |
| 28. | Реализация мер, направленных на улучшение материально-технической базы ОО зоны риска | До 31.12. 2023 | Заключение договоров финансирования | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 29. | Создание условий для привлечения педагогических кадров в Оо | До 31.12. 2023 | Участие в региональных и федеральных проектах ( Земский учитель) | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |
| 30. | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью профориентации к выбору будущей профессии «Педагог» | До 31.12.2023 | Сотрудничество с пед. институтами | Руководители ОО |
| 31. | Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов | До 31.12.2023 | Заключение договора сотрудничества с ГАОУ ДПО ИРР ПО | Управление образования администрации Никольского района Пензенской области Руководители ОО |